## درفت برنامه عملیاتی 1402
اهداف کلان | اهداف کمی | برنامه (منطبق بر اسناد بالادستی و در راستای شعار سال) | وزن نسبی برنامه (ضروری است مجموع وزن برنامه های ذیل یک هدف کمی، ۱۰۰ باشد) | وضعیت بودجه | سند یا اسناد فرادست (برای هر یک از برنامه ها، الزاما به ماده، بند و تبصره قانونی در یک یا چند مورد از قوانین زیر استناد شود.) (فایل PDF قوانین پیوست نامه ارسال گردیده است) | فعاليت | وزن نسبی فعالیت (ضروری است مجموع وزن فعالیت های ذیل یک برنامه، ۱۰۰ باشد.) | تاريخ شروع فعالیت | تاريخ پايان فعالیت
ارتقا کمی و کیفی تحقیقات و فناوری در ‏راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه در عرصه سلامت و ارتقاء عدالت پژوهشی | افزایش کاربردپذیری طرح های تحقیقاتی مبتنی بر شاخص های ترجمان دانش (برای حداقل 10 درصد طرح های تحقیقاتی مصوب) | توسعه، نظارت و مدیریت ترجمان دانش در سطح دانشگاه | 100 |  |  | برگزاری نشست های خبری فصلی با اصحاب رسانه | 30 | 1402/02/01 | 1402/012/15
[6 empty] | تدوین رسانه های تولید شده در راستای انتشار یافته های حاصل از پژوهشهای دانشگاه برای گروه های هدف اختصاصی (فیلم، بروشور، ...) | 40 | 1402/04/01 | 1402/012/15
[6 empty] | شناسایی طرح های تحقیقاتی دارای قابلیت ترجمان دانش و انعکاس نتایج به ذینفعان | 30 | 1402/05/1 | 1402/012/15
| افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی اثرگذار دانشگاه به میزان سه برابر سال 1401 | اجرای مگاپروژه های تایید شده توسط وزارت بهداشت | 30 |  |  | تشکیل کمیته علمی مگاپروژه قلب، ناباروری و سقط جنین | 40 | 1402/01/15 | 1402/02/31
[6 empty] | برگزاری فراخوان و تصویب زیرپروژه های مگاپروژه قلب و ارائه گزارش | 60 | 1402/03/01 | 1402/12/15
|  | ماموریت محور نمودن پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی | 40 |  |  | ابلاغ ماموریت های مشخص شده به مراکز تحقیقاتی | 20 | 1402/04/01 | 1402/10/30
[6 empty] | ارزشیابی اجرای ماموریت های محول شده به مراکز تحقیقاتی | 30 | 1402/07/01 | 1402/12/15
[6 empty] | بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های پژوهشکده و آزمایشگاه جامع تحقیقات جهت ارائه خدمات بالینی | 20 | 1402/03/01 | 1402/04/31
[6 empty] | بازنگری و اصلاح شیوه نامه پرداخت تمام وقتی اعضای هیات علمی پژوهشی | 30 | 1402/03/01 | 1402/06/31
|  | هدفمند نمودن تحقیقات (طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها) | 30 |  |  | اجرا و پایش شیوه نامه های گرنت های تحقیقاتی | 25 | 1402/02/01 | 1402/12/15
[6 empty] | انجام فرآیند ارزیابی و جمع آوری اطلاعات طرح های تحقیقاتی اثرگذار در سطح دانشگاه و مراکز تحقیقاتی | 30 | 1402/07/01 | 1402/09/30
[6 empty] | ارزیابی پیشرفت برنامه های ثبت بیماریها و پیامدها سلامت | 25 | 1402/07/01 | 1402/09/30
[6 empty] | اجرای دستورالعمل حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری | 20 | 1402/08/01 | 1402/12/15
| افزايش دسترسي به منابع علمي و تخصصي | دیجیتالی کردن منابع ضروری فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 40 |  |  | • نیاز سنجی و اولویت بندی در خصوص اطلاع از منابع ضروری سرفصلهای درسی رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه | 25 | 1402/04/01 | 1402/06/31
[6 empty] | • دیجیتالی کردن منابع اولویت 1 | 25 | 1402/07/01 | 1402/09/30
[6 empty] | • دیجیتالی کردن منابع اولویت 2 | 25 | 1402/10/01 | 1402/12/29
[6 empty] | • اطلاع رسانی به مدیران گروه و اعضای هیئت علمی جهت استفاده از کتب الکترونیک (فارسی و لاتین) | 10 | 1403/01/01 | 1402/03/29
[6 empty] | •اطلاع رسانی به دانشجویان و کاربران دانشگاه جهت استفاده از کتب الکترونیک | 10 | 1403/01/01 | 1402/03/29
[6 empty] | • ارائه خدمات جهت استفاده کتب الکترونیک" | 5 | 1403/01/01 | 1402/03/29
|  | اضافه شدن تور كتابخانه دانشجويان جديد الورود جهت افزايش سواد اطلاعاتي | 30 |  |  | انعقاد تفاهم نامه فی مابین معاونت تحقیقات وفناوری با معاونت آموزشی دانشگاه | 15 | 1402/04/01 | 1402/06/31
[6 empty] | تدوین برنامه وانجام امور مربوط به برگزاری تور کتابخانه | 10 | 1402/04/01 | 1402/06/31
[6 empty] | برگزاری تور کتابخانه | 75 | 1402/07/01 | 1402/12/29
|  | توانمند سازی و ایجاد انگيزش بيشتر در استفاده از منابع الكترونيكي | 30 |  |  | برنامه ریزی جهت آموزش کاربران کتابخانه درنحوه استفاده از منابع الكترونيكي درطول سال تحصيلي | 20 | 1402/04/01 | 1402/06/31
[6 empty] | آموزش کاربران کتابخانه درنحوه استفاده از منابع الكترونيكي درطول سال تحصيلي وآشنایي با پایگاههای داده ای معتبر در قالب کارگاه ها و... | 40 | 1402/07/01 | 1402/12/29
[6 empty] | آموزش جهت توانمندسازی کاربران کتابخانه از طریق برگزاری کلاس های باز آموزی | 40 | 1402/07/01 | 1402/12/29
| ارتقای وضعیت نمایه مجلات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در نمایه نامه های گروه اول (Medline, PubMed, ISI) و یا گروه دوم (Scopus) | تقویت Publication Office دانشگاه | 50 |  |  | تشکیل شورای سیاستگذاری و هماهنگی نشریات | 20 | 1402/01/01 | 1402/06/31
[6 empty] | تقویت هیات تحریریه بین المللی نشریات | 25 | 1402/01/01 | 1402/06/31
[6 empty] | تقویت بانک داوری نشریات | 25 | 1402/01/01 | 1402/06/31
[6 empty] | برون سپاری خدمات تخصصی نشر | 30 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | استانداردسازی نشریات مطابق کرایتریاهای ورود به نمایه نامه های مربوطه | 50 |  |  | بروزرسانی و به کارگیری دستورالعمل ها و راهنماهای جدید اخلاق نشر و ژورنالیسم پزشکی از WAME , ICMJE, COPE در سایت Publications Office و نشریات دانشگاه | 20 | 1402/01/01 | 1402/06/31
[6 empty] | رایزنی در خصوص جذب مقاله از نویسندگان بین المللی | 20 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | سیاستگذاری در راستای افزایش مشاهده پذیری مقالات منتشر شده در مجلات دانشگاه | 20 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | نگهداری از بک آپ های مربوط به مقالات مجلات | 10 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | برون سپاری مراحل فنی تولید مقالات | 20 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | ارسال درخواست ایندکس در حداقل 2 پایگاه اطلاعاتی بین المللی | 10 | 1402/01/01 | 1402/12/29
| بهبود وضعیت سئو و مشاهده پذیری زیر سایت انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | رعایت نکات مربوط به خزنده های موتورهای جست و جو | 20 |  |  | بررسی و اصلاح مشکلات ناشی از عدم رعایت استاندارد های HTML و بهینه سازی متاتگ های استفاده شده | 60 | 1402/01/01 | 1402/06/31
[6 empty] | اضافه شدن قابلیت درج کلمات کلیدی و توضیحات کوتاه برای هر محتوا | 40 | 1402/01/01 | 1402/06/31
|  | بهبود و افزایش میزان ایندکسینگ صفحات | 20 |  |  | تولید نقشه سایت بر اساس محتوای موجود و بروز رسانی مداوم و خودکار | 30 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | استفاده از بک لینک های معتبر | 70 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | تولید محتوای مفید و غیرتکراری | 20 |  |  | تشکیل تیم تولید محتوا در معاونت تحقیقات و فناوری | 30 | 1402/01/01 | 1402/06/31
[6 empty] | تولید حداقل 6 مولتی مدیا در سال | 70 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | دریافت محتوا از دانشکده ها و مراکز طبق برنامه منظم | 20 |  |  | اطلاع رسانی به دانشکده ها و مراکز جهت ارسال مطالب مفید | 40 | 1402/01/01 | 1402/06/31
[6 empty] | اصلاح موارد مربوط به نگارش مطالب و ترجمه محتوا | 60 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | یکسان سازی چینش محتوا و منو ها در زیر سایت ها | 20 |  |  | هماهنگی با واحد IT جهت تغییرات در نحوه قرارگیری منو ها، اخبار و تصاویر | 100 | 1402/01/01 | 1402/12/29
| افزایش تعداد کتب منتشره با ناشرین معتبر بین المللی با آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | برنامه ریزی در راستای انتشار حداقل 3 کتاب یا فصل با همکاری ناشران معتبر بین المللی | 25 |  |  | برگزاری وبینار دانشگاهی نحوه انتشار کتاب با ناشرین معتبر بین المللی | 100 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  |  | 25 |  |  | طراحی کتابچه راهنمای نحوه انتشار کتاب با ناشران معتبر بین المللی | 100 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  |  | 25 |  |  | عقد قرارداد همکاری بین دانشگاهی جهت انتشار کتاب مشترک | 100 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  |  | 25 |  |  | ارائه گرانت یا راهکارهای تشویقی به نویسندگان کتب با ناشران معتبر بین المللی | 100 | 1402/01/01 | 1402/12/29
| ارتقاء رتبه وبومتریکس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و قرارگیری نام آن در بین 100 دانشگاه اول کشور در سایت وبومتریکس جهانی | شناسایی نظام های رتبه بندی بین المللی مطرح | 10 |  |  | لیست بندی نظام های رتبه بندی بین المللی و تعیین هدف | 100 | 1402/01/01 | 1402/06/31
|  | ثبت نام دانشگاه در نظام های رتبه بندی | 10 |  |  | ثبت نام در حداقل 2 نظام رتبه بندی (شانگهای و تایمز) | 100 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | پیگیری ثبت نام دانشگاه در نظام رتبه بندی QS | 10 |  |  | شرکت در وبینار مربوط به نظام QS و بررسی کرایتریای ورود به نظام مربوطه | 100 | 1402/01/01 | 1402/06/31
|  | معرفی و افزودن صفحات زیرمجموعه سایت دانشگاه به آنالیزور سایت گوگل | 10 |  |  | آنالیز دقیق و روزانه دیتا و تکمیل اطلاعات مربوط به صفحات | 100 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | افزودن مجلات دانشگاه به کنسول سایت گوگل و افزایش بیش از 100 درصدی ایندکسینگ | 10 |  |  | رصد روزانه میزان ورودی های سایت و رفع خطاهای گزارش شده از کنسول گوگل | 100 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | معرفی و افزودن صفحات مجلات به آنالیزور سایت گوگل | 10 |  |  | آنالیز دقیق و روزانه دیتا و تکمیل اطلاعات مربوط به صفحات | 100 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | تولید محتوای مفید | 10 |  |  | تشکیل تیم تولید محتوا و تولید حداقل 6 محتوا در طول سال | 100 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | آسیب شناسی موارد مرتبط با شاخص های موجود در نظام های رتبه بندی | 30 |  |  | برگزاری جلسات فصلی کمیته مدیریتی و اجرایی وبومتریکس | 25 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | استخراج شاخص ها از سایت Webometrics جهانی و سایر نظام های رتبه بندی | 25 | 1402/01/01 | 1402/06/31
[6 empty] | استخراج نقاط قوت دانشگاه و برنامه ریزی جهت تقویت آنها | 25 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | استخراج موارد ضعف دانشگاه و برنامه ریزی برای تعدیل آنها | 25 | 1402/01/01 | 1402/12/29
| ارتقای سطح کمی و کیفی علم سنجی و پایش علمی در دانشگاه | نظارت، ارزیابی و مدیریت مقالات در سطح دانشگاه | 50 |  |  | یکپارچه سازی و ثبت کلیه مقالات دانشگاه | 50 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | پایش، ثبت و ویرایش مقالات PubMed دانشگاه | 30 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | ادغام و اصلاح پروفایل scopus اعضا عیئت علمی دانشگاه | 10 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | تائید اعتبار پروفایل google scholar اعضا هیئت علمی | 10 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | اعتبار سنجی مقالات دانشگاه | 40 |  |  | اعتبارسنجی مقالات سامانه کارنامه علم سنجی اعضا هیئت علمی | 70 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | اعتبار سنجی مقالات ماده 3 اعضا هیئت علمی | 30 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | ارتقا سطح سواد اطلاعاتی پژوهشگران دانشگاه | 10 |  |  | برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت توانمند سازی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان | 100 | 1402/04/01 | 1402/12/29
| اعتلای اخلاق در پژوهش در دانشگاه | توانمند سازی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران در زمینه اخلاق در پژوهش | 40 |  |  | اعلام برنامه زمانبندی شده به صورت هفتگی جهت مشاوره دادن به اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه اخلاق در پژوهش | 50 | 1402/01/01 | 1402/12/29
[6 empty] | اطلاع رسانی کلیه آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها از طریق پیام های آموزشی اخلاق در پژوهش به اعضای هیات علمی دانشگاه | 50 | 1402/01/01 | 1402/12/29
|  | نظارت اخلاقی بر مقالات منتشر شده دانشگاه | 30 |  |  | بررسی مستندات ماده 3 اعضای هیات علمی دانشگاه در کارگروه اخلاق در پژوهش از نظر رعایت اصول و استانداردهای اخلاق در پژوهش | 100 | 1402/02/01 | 1402/12/29
|  | حمایت از پژوهش های بنیادی-کاربردی مرتبط با اخلاق در پژوهش | 30 |  |  | اعلام فراخوان جهت حمایت مادی/معنوی از طرح های تحقیقاتی با موضوع ارتقای سطح اخلاق در پژوهش دانشگاه | 50 | 1402/01/01 | 1402/3/31
[6 empty] | ماموریت مدار نمودن برخی گروه های آموزشی جهت انجام پژوهشهای مرتبط با اخلاق | 50 | 1402/04/01 | 1402/12/29
| توسعه ديپلماسي سلامت و ارتقا روابط دو جانبه دانشگاه با ساير کشور ها | تقویت همکاري هاي پژوهشي با اساتيد و محققان دانشگاه هاي علوم پزشکي خارج از کشور | 40 |  |  | انعقاد تفاهم نامه معاونت تحقیقات و فناوری با امور بین الملل دانشگاه جهت تدوین شیوه نامه انجام طرح های تحقیقاتی مشترک بین المللی | 50 | 1402/1/1 | 1402/12/29
[6 empty] | اخذ مصوبات لازم جهت ارائه اعطای مشوق های مالی به طرح های تحقیقاتی بین المللی | 50 | 1402/1/1 | 1402/12/29
|  | بین المللی سازی فناوری سلامت | 30 |  |  | بسترسازي مناسب به منظور تشكيل واحدهاي فناور با حضور دانشجويان بين الملل دانشگاه و رايزني با سازمان هاي مربوطه از قبيل اتاق بازرگاني، سازمان صنعت، معدن و تجارت و پارك علم وفناوري به منظور تسهيل صادرات محصولات واحدهاي فناور | 100 | 1402/1/1 | 1402/12/29
|  | حمايت از روابط علمی بین الملی اعضاي هيئت علمي و محققین دانشگاه | 30 |  |  | تدوین شیوه نامه فرصت مطالعاتی خارج از کشور و دوره های مشاهده گری | 30 | 1402/1/1 | 1402/12/29
[6 empty] | اخذ مصوبات مربوط به حمایت های مادی از اعضای هیئت علمی جهت شرکت در سمینارهای بین المللی | 30 | 1402/1/1 | 1402/12/29
[6 empty] | حمایت مالی/معنوی از آثار علمی بین المللی دانشگاه | 40 | 1402/1/1 | 1402/12/29
| توسعه و تحقیقات فناوری دانشجویی در سطح دانشگاه | توسعه و حمایت از تحقیقات در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی | 60 |  |  | برگزاری فراخوان طرحهای تحقیقاتی دانشجویی | 15 | 1402/2/15 | 1402/10/30
[6 empty] | تخصیص اعتبار ویژه به طرح های تحقیقاتی دانشجویی | 15 | 1402/6/01 | 1402/12/15
[6 empty] | برگزاری کارگاههای توانمند سازی تحقیقاتی دانشجویی | 20 | 1402/5/1 | 1402/12/15
[6 empty] | تدوین تقویم برگزاری رویدادهای پژوهشی دانشجویی | 10 | 1402/2/1 | 1402/04/31
|  | توسعه و حمایت از فناوری در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی | 40 |  |  | برگزاری رویدادها و کارگاههای کارآفرینی | 10 | 1402/5/1 | 1402/09/30
[6 empty] | برگزاری فراخوان طرحهای فناورانه دانشجویی (ایده شو و استارت آپ) | 10 | 1402/7/1 | 1402/12/15
[6 empty] | برگزاری تور فناوری دانشجویی | 10 | 1402/7/1 | 1402/12/15
[6 empty] | تدوین تقویم برگزاری رویدادهای فناوری دانشجویی | 10 | 1402/2/1 | 1402/04/31
| تلاش در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و ترویج فرهنگ فناوری و کارآفرینی | برگزاری رویدادهای کارآفرینی (استارتاپ ویکند و ایده شو) | 40 |  |  | اعلام فراخوان و انجام تبلیغات و اطلاع رسانی | 30 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | ارزیابی و داوری ایده های ارسالی | 30 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | اعلام نتایج و معرفی نفرات برتر | 40 | 1402/1/6 | 1402/12/27
|  | برگزاری تور فناوری | 30 |  |  | انجام تبلیغات و اطلاع رسانی | 40 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | انجام اقدامات پشتیبانی و برگزاری تور | 60 | 1402/1/6 | 1402/12/27
|  | برگزاری کارگاه های آموزشی | 30 |  |  | انجام تبلیغات و اطلاع رسانی | 40 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | انجام اقدامات پشتیبانی و برگزاری کارگاه | 60 | 1402/1/6 | 1402/12/27
| افزایش تبدیل ایده های فناورانه محققان و پژوهشگران دانشگاه به محصول تجاری سازی شده | شرکت در فن بازارها و نمایشگاه های فناورانه | 20 |  |  | اطلاع رسانی و انجام تبلیغات | 30 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | هماهنگی با مسئولین مربوطه جهت اختصاص غرفه | 30 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | انجام اقدامات پشتیبانی به منظور حضور در فن بازار و نمایشگاه | 40 | 1402/1/6 | 1402/12/27
|  | انجام حمایت های مالی و معنوی از ایده های فناورانه | 20 |  |  | تصویب حمایت های مالی در شورای فناوری و هیئت رئیسه دانشگاه | 30 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | تجهیز آزمایشگاه و راه انداری خط تولید نیمه صنعتی در مرکز رشد | 40 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به واحدهای فناور | 30 | 1402/1/6 | 1402/12/27
|  | تاسیس مراکز رشد اقماری | 20 |  |  | تدوین شیوه نامه تاسیس مراکز رشد اقماری | 40 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | انجام هماهنگی و اطلاع رسانی با رؤسای محترم دانشکده ها | 60 | 1402/1/6 | 1402/12/27
|  | تاسیس واحدهای فناور جدید | 40 |  |  | اعلام فراخوان و انجام تبلیغات و اطلاع رسانی | 30 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | ثبت ایده های فناورانه در سامانه پژوهشیار | 30 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | تشکیل شورا ی مرکز رشد و داوری ایده های فناورانه | 20 | 1402/1/6 | 1402/12/27
[6 empty] | انعقاد قرارداد با صاحبان ایده های فناورانه و تاسیس واحد فناور | 20 | 1402/1/6 | 1402/12/27
| ارتقاء تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه | تقویت تعاملات دانشگاه با صنایع و سازمان ها | 60 |  |  | برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور صاحبان صنایع و سازمان های مختلف با هدف نیاز سنجی و جلب مشارکت آنها به منظور اخذ اولویت های پژوهشی و آموزشی | 30 | 1402/1/15 | 1402/12/29
[6 empty] | اطلاع رسانی توانمندی و ظرفیت های دانشگاه از طریق تولید محتوا، وب سایت و مکاتبات اداری به صنایع مختلف | 10 | 1402/5/1 | 1402/12/29
[6 empty] | شناسایی اولویت های آموزشی، پژوهشی و ...صنعت و اطلاع رسانی آن به اعضای هیئت علمی و محققین دانشگاه | 15 | 1402/1/15 | 1402/12/29
[6 empty] | عقد تفاهم نامه همکاری با صنایع و سازمان های مختلف | 15 | 1402/1/15 | 1402/12/29
[6 empty] | بازدید از امکانات و پتانسل های دانشگاه و مراکز تحقیقاتی | 15 | 1402/1/15 | 1402/12/29
[6 empty] | ارسال طرح های مجریان به صنایع جهت انجام پروژه های ارتباط با صنعت | 15 | 1402/1/15 | 1402/12/29
|  | تقویت تعاملات با سایر مراکز علمی و مراکز و دانشکده های زیر مجموعه | 40 |  |  | برنامه ریزی جهت شناسایی مشوق ها و ایجاد انگیزه و جلب مشارکت اعضای هیئت علمی جهت انجام طرح های ارتباط با صنعت | 35 | 1402/7/1 | 1402/12/29
[6 empty] | ارتباط با دفاتر ارتباط با صنعت دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مبادله تجربیات و اطلاعات | 20 | 1402/1/15 | 1402/12/29
[6 empty] | برگزاری جلسات کارگروه اجرایی جهت تدوین آیین نامه ها،شیوه نامه ها و قراردادهای مورد نیاز دفتر ارتباط با صنعت | 25 | 1402/1/15 | 1402/12/29
[6 empty] | برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیئت علمی | 20 | 1402/4/1 | 1402/12/29